卒論 やることリスト

12月提出に向けて（10月28日時点）

今の状況

- テーマ・目的・仮説・調べ方は決まった（卒論の概要.docx）

- 前半（1〜7章）とフィジーの経験（8.1）・付録の原稿がある（卒論全文_最新版.docx）

- まだなのは、ベトナムの経験（8.2）、インタビュー、分析・考察・結論（9〜11章）

① 先生に確認すること（10月末まで）

□　研究方法を「自分の事例研究＋比較のためのインタビュー（2〜3人）」でよいか

□　仮説（「初めてやったこと」の積み重ねで楽しさに変わる）の方向でよいか

□　カンボジアの経験を入れるか（入れるなら短く触れるだけにするか）

□　提出日と、指定の書式（字数・余白・ページ番号など）

□　大学に倫理審査の手続きがあるか

□　卒論でのAIの使い方に決まりがあるか（使ったことを書く必要があるか）

② 原稿を1つにまとめる（10月末まで）

□　今後は「卒論全文_最新版」に直接書き込んでいく（自分の原稿をベースに赤字を加えたもの）

□　フィジーの留学期間を、すべて「約2年半（2019年5月〜2021年11月）」にそろえる

□　ベトナムの留学期間を、すべて「半年間」にそろえる（概要などの資料も）

③ 自分の経験をまとめる（11月上旬まで）

自己紹介とターニングポイント（8.1）

□　自己紹介（育った環境、海外に興味を持ったきっかけ、留学を決めた理由）を書く

□　留学のターニングポイントを、日付とともに3〜5つ挙げる

カンボジア（8.2）

□　時期・期間・目的と、初めてやったこと、戸惑ったこと、フィジー留学につながったことを書く

フィジー（1.2の表・8.3）

□　1.2の表の【記入】を埋める（何年何月何日に何があったか、当時の気持ち、受け入れられたか）

□　ネズミと一緒に住むようになったこと、ディワリで夜ご飯が甘いお菓子だけだったことの時期と気持ちを書く

□　受け入れられなかったことを「何年何月何日、〜を受け入れられなかった」の形で書く

□　段階の当てはめ（ハネムーン期・ショック期など）が自分の感覚と合っているか確かめる

□　※を付けた経験（羊の解体・悪口・中指・唾など）を、今どう感じているか書く

□　受け入れられなかった経験について、なぜ楽しさに変わらなかったのか、どう折り合いをつけたのかを書く

ベトナム（8.4）

□　フィジーと同じ形で「初めてやったこと・知ったこと・感じたこと」のリストを作る（20〜30項目）

□　期間、戸惑ったこと、楽しめるようになったこと、受け入れられなかったこと、フィジーとの違いを書く

原稿の【記入】欄

□　1.2：ベトナムで戸惑ったこと、フィジーとの違い

□　6.2の表：ベトナムでの「筆者の経験」

□　7.1の表：各衝突の「どう乗り越えたか」「今どう思うか」など

④ 文献を確認する（11月上旬まで）

CiNii（https://cir.nii.ac.jp/）で検索し、見つからない文献は本文と参考文献から削除する。

□　木村（2009）：2.2で引用。URLの末尾が切れている

□　堀田（2016）：3.1で引用。章によって著者名が違う

□　3章末・4章末に残っている田村早苗（2015）、堀田佳男（2016）、田村理（2015）

□　6章末の齋藤（2019）、佐々木（2021）、松井（2018）

□　リスガード（1955）、オバーグ（1960）、ホール（1976）、ホフステードら（2010）の原典を図書館で確認する

□　ホフステードの「文化には国以外の層もある」という部分のページを確認する（日常生活への広がりで使う）

□　日本とベトナムのスコアをHofstede Insightsの公式サイトで調べ、6.2の表に入れる

□　フィジーの文化（宗教・共同体）について書かれた文献を探す

□　1.2に貼った参考資料（オバーグの原文、長井（1988）、佐々木・水野）を開いて、題名・著者・年を確認する

⑤ インタビューをする（11月上旬〜中旬）

□　協力者を2〜3人決める（ホームステイや途上国での生活など、似たような経験をした人）

□　研究の目的とデータの扱いを説明し、同意をもらう

□　1人30分程度、7.2の4つの質問でインタビューする

□　内容を書き起こす

□　自分の経験と共通する点・異なる点を整理する

⑥ 分析して後半を書く（11月）

□　9章 分析：経験を異文化適応の段階に当てはめ、仮説の4段階があったかを確かめる

□　9章 分析：楽しさに変わった経験と、受け入れられなかった経験の分かれ道をまとめる

□　10章 考察：フィジーとベトナムの比較、インタビューとの比較、先行研究との違い

□　10章 考察：日常生活への広がり（人と人との常識の違い）

□　11章 結論：リサーチクエスチョンへの答え、本研究の意義、限界と今後の課題

⑦ 仕上げて提出（12月）

□　要旨を書く

□　赤字の部分を自分で読み、内容を確かめて黒字にする

□　全体を通して読み、言葉づかい・章番号・表記をそろえる

□　参考文献の書き方をそろえる

□　大学指定の書式に合わせる

□　提出する